## 三巾项目
出数用E表 | Batch ID | Sop eid | Name | E表ddl | 分析师 | 大客户 | 答题 | 是否出题 | 配置参考机洗配置或80盘文件及企微项目文档
sop_e.entity_prod_92132_E | 300 | 92132 | 92132-Babycare三巾项目 | 季报（15号） | 陈渊博 | 汤烨梓 | 酆盛 | 是 | \\10.21.210.80\Department\数据智能处理研发部\标准化数据清洗\300 babycare三巾项目
每月事项
导数检查、类目迁移（与项目类目强相关的才加入）、机洗配置、答题检查、出数检查
每个季度第三个月月底（25号左右）先出一版数，然后分平台分月分子品类top宝贝（子品类!=其它，去除无效链接）1440 条item 给到人工答题检查子品类及品牌；
人工检查完后，根据人工检查的不正确的属性视情况调整机洗配置或出题修正，抖音的无品牌的需要出top题检查，修正后检查出数；
交数当月数据稳定之后需要提早重复以上事务（不过这一次拉的top题可不分月，720条item）；
重点：项目交数急、特别是拉top item给人工检查时必须提前跟答题同事沟通，预留项目的top item检查时间
注意：可能存在项目季报不用出，然后又需要急着出数的情况，无论是否需要，最好还是项目正常走流程
工时参考：正常做事月份为交付报告当月及上一月，但是工时是会分配到每一个月，交付报告当月及上一月 6h/month,另一个月3-4h/每月，这个是之前填写的平均情况（包含了一些需求变更增加的工时）

## 纸尿裤项目
出数用E表 | Batch ID | Sop eid | Name | 报告ddl | 分析师 | 大客户 | 答题 | 是否出题 | 配置参考机洗配置或80盘文件及企微项目文档
sop_e.entity_prod_92192_E | 300 | 92192 | 92192-婴儿纸尿裤拉拉裤 | 季报（24号） | 自己 | 汤烨梓 | 王子寅 | 是 | \\10.21.210.80\Department\数据智能处理研发部\标准化数据清洗\323 婴儿纸尿裤拉拉裤
报告事项
导数检查、类目迁移（与项目类目强相关的才加入）、机洗配置、答题检查、出数检查
非报告月份没特殊需求可以不做，季报当月走正常清洗流程，找魏宏按照之前出题规则出题（记住提醒他是按照item出题，排重先按交易属性排重，除非题量太多考虑减一点题量），人工（外部）答sku（要分要建），
旧出题规则： item出题，只出item_id下销售额最高的那条交易属性， 1、分季分平台出题，出销售额的75% | 新出题规则： item出题，只出item_id下销售额最高的那条交易属性 1、分平台分子品类top100：3*2*100 2、top10品牌top30: 10*30 3、分季分平台出题，出销售额的75% 优先级：1>2>3 新的出题规则先看看题量，不能太多，预计700左右，上下100，最好别超过100
回填规则: 回填也是按照item回填（文俊脚本改的）
正常清洗项目流程检查
检查出数完成后按照取数要求拉取excel报表，并根据已经整理好的匹配模板去匹配片均价和价格区间（注意妙儿舒这个品牌匹配完成后将品牌名换成"KAO/花王"），并检查最终的答题宝贝销售额占比符合要求（各平台75%+）
工时参考：虽然是季报，但是工时我还是算的月平均每月填一点，然后季报月份多分一点工时，月平均6个小时（清洗+数据分析+报告）

## 两个标准库维护
（标准库）batch253_饮料标准库（2h）：
每月月底走一遍清洗流程更新增量，不维护配置；
（标准库）batch264_啤酒库（2h）：
每月月底走一遍清洗流程更新增量，不维护配置